## Hoja1
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS E INNOVACIÓN
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN - COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
PROTOCOLO INVESTIGACIÓN SEMILLA
14.- CRONOGRAMA Utilice solo los espacios necesarios. Añada filas según sus requerimientos especiales.
PROYECTO:
CÓDIGO:
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO (Llene los necesarios) | ACTIVIDADES (LLene lo necesario, aumente filas si requiere) |  | Producto | DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X)
[5 empty] | S1 | S2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION (XXX) | OE1: diseñar el plato | ACT 1.1 | Investigación bibliográfica | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 1 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 2
|  | ACT 1.2 | Desarrollo de ecuaciones de diseño | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 3 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 5
|  | ACT 1.3 | Dimensionamiento del Plato
| OE2: modelar el plato | ACT 2.1 | Diseño en Autocad | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 5
|  | ACT 2.2 | Prototipo en Impresora 3D | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 6 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 8
|  | ACT 2.3 | Corrección de errores del diseño | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 9 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 10
|  | ACT 2.5 | Verificación del diseño | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 11
| OE3: construir el plato | ACT 3.1 | Impresión del modelo prototipo final | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 12 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 14
|  | ACT 3.2 | Corrección de errores del diseño | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 13 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 15
|  | ACT 3.3 | Verificación del diseño | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 16
| OE4: instalar el plato | ACT 4.1 | Adecuación del lecho fluidizado del laboratorio de operaciones unitarias | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 17
|  | ACT 4.2 | instalación del plato | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 18
| OE5: hacer pruebas de rendimiento | ACT 5.1 | Calibraxción del equipo | [27 empty] | 0 | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 19
|  | ACT 5.2 | Puesta en marcha del equipo | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 20
|  | ACT 5.3 | pruebas de rendimiento del plato | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 21
|  | ACT 5.4 | escribir el artículo cientifico | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 22 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 23
|  | ACT 5.5 | presentación del artículo | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 24
FECHA ELABORACIÓN: